## Formato Bitácora
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL SANTANDER
Centro Industrial De Mantenimiento Integral
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Planeta IP Comunicaciones S.A.S | [6 empty] | 900199836 |  | 12 |  |  | 01 de Marzo - 11 de Marzo
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Leonardo Jose De la Cruz Ardila | [5 empty] | 3228485083 |  |  |  | leonardodelacruz200314@gmail.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | X | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Fredy Carreño Pinto |  |  |  |  | 1099737501 |  |  | 3186040819 |  |  |  | jfcarreo5@soy.sena.edu.co
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2673126 | [5 empty] | Analisis y desarrollo de software
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Reunion con el Instituto Neumologico Del Oriente, para la falta de integraciones que tenemos que agregar al software, en el cual con los compañeros de trabajo se asignaron las tareas que se van a implementar en los modulos que se hablaron en la reunion. | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-03 | Evidenciado por el jefe. |  |  |  |  | Ninguna observacion.
Implementacion de un nuevo modulo, llamado bloques de gestion, es para la creacion de las agendas, aparte de eso, al momento de crear las agendas en esa parte de la asignacion de los bloques de gestion, tambien en el formulario de los paciente se agrego el campo de no se selecciono ningun protocolo. | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-07 | Evidenciado por el jefe. |  |  |  |  | Ninguna observacion.
Implementacion de un drag and drop, es decir cojer algunos contenedores y arrastrarlos, eso se implementa totalmente con la abse de datos para que eso sea totalmemente dinamico para que no se genere ningun error en el software. | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Evidenciado por el jefe. |  |  |  |  | Ninguna observacion.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Jhon Fredy Carreño Pinto
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
JORGE LUIS GÓMEZ CARTAGENA
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Instructivo (hidden)
BITACORA DE SEGUIMIENTO | [8 empty] | Consecutivo
A medida que vaya realizando las bitacoras le coloca el número respectivo, es decir, si es la primera bitacora será el # 1
Nombre de la empresa donde esta realizando las prácticas académicas |  |  |  | NIT DE LA EMPRESA
Nombre del jefe inmediato |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono de la empresa |  |  | Correo electrónico del jefe inmediato
Seleccione con una "X" el tipo de contrato
CONTRATO DE APRENDIZAJE | ASESORIA MYPIMES |  | CONTRATO LABORAL |  |  |  | PROYECTO
Nombre del aprendiz |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono del aprendiz |  |  | Correo electrónico del aprendiz
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | PERIODO / MES |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES DEL APRENDIZ Y/O JEFE INMEDIATO
Se detalla la actividad realzada |  | Se ubica el mes que realiza la actividad escrita en la celda anterior |  | Se coloca el nombre del registro, por ejemplo, si la actividad fue una inspección, entonces la evidencia es la inspección |  |  |  | Se diligencia sólo si tienen alguna observación, si no la tienen se deja en blanco
Firma del jefe inmediato y sello de la empresa |  | Firma del aprendiz |  |  |  | Firma del instructor
[5 empty] | Fecha de entrega de la bitácora: |  |  |  | Lo diligencia el instructor que recibe la bitácora
[5 empty] | Firma de recibido: |  |  |  | firma el instructor que recibe la bitácora